## Hoja1
Indice | Actividad | Duracion | Completado
1 | analisis de la idea | 2 | 2
2 | planeacion del proyecto | 2 | 2
3 | documentacion apobacion proyecto | 7 | 7
4 | capacitacion personal | 3 | 1
5 | adquisicio de materiales | 1 | 0
6 | implementar interfaz de sensores | 7 | 0
7 | comunicar placa arduino con pagina web | 14 | 0
8 | desarrollo sprint 1 | 14 | 0
9 | desarrollo sprint 2 | 7 | 0
10 | desarrollo sprint 3 | 7 | 0